## Project Dashboard
#VALUE!
DEN ULTIMATIVE GUIDE TIL VIRKSOMHEDSFLYTNING - PROJEKTDASHBOARD
Komplet projektstyringsskabelon til flytning af store kontorer - FMG Professional Services
PROJECT INFORMATION |  | PROJECT KPIs & STATUS
Company/Project Name: | [Enter project name] | Total Budget: | 0 | DKK
Project Sponsor: | [Enter sponsor] | Budget Utilization: | 0 | %
PMO Lead: | [Enter PMO lead] | Tasks Complete: | 0.14815 | %
Current Office Size: | [m² or employees] | High Risk Items: | 12 | items
Target Office Size: | [m² or employees] | Days to Go-Live: | 0 | days
Planned Go-Live Date: | [Enter date] | Overall Status: | On Track | status
Project Budget Range: | [Enter budget in DKK]
Risk Profile: | [Low/Medium/High/Critical]
COMPLEXITY ASSESSMENT |  | FMG SERVICES RECOMMENDATION
Number of employees (>500 = High) | [Select Yes/No/High/Low] | Based on complexity assessment:
Multiple locations/floors (Yes/No) | [Select Yes/No/High/Low] | • High complexity = Full project management
Mission-critical operations (Yes/No) | [Select Yes/No/High/Low] | • Medium complexity = Consultancy + key services
Complex IT/AV requirements (Yes/No) | [Select Yes/No/High/Low] | • Low complexity = Vendor coordination
Regulatory/compliance needs (Yes/No) | [Select Yes/No/High/Low] | Contact FMG for tailored proposal
Tight timeline constraints (Yes/No) | [Select Yes/No/High/Low]
Kontakt

## Budget
#VALUE!
CORPORATE RELOCATION BUDGET TEMPLATE | [7 empty] | BUDGET OVERVIEW
[8 empty] | Total Budget: | 0
[8 empty] | Actual Spend: | 0
[8 empty] | Remaining: | 0
[8 empty] | Utilization: | 0%
Kategori | Underkategori | Beskrivelse | Antal | Enhed | Enhedspris (DKK) | Subtotal (DKK) | Budget Approved | Faktisk (DKK) | Afvigelse (%) | Status | Noter
A. Governance & Projektledelse
| Project sponsor tid |  | 1 | timer | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| PMO lead (fuld tid) |  | 1 | timer | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Styregruppe møder |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Governance facilitering |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Risikostyring |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
B. Strategi & Business Case
| Workplace consulting |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Change management strategi |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Business case udvikling |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| KPI framework |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
C. Inventar & Asset Management
| Komplet M1 audit |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| QR-kode systemet |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Asset værdiansættelse |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Disposition strategi |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
D. IT/AV Infrastructure
| Network design & installation |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| AV standardisering alle møderum |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Dark launch testing |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Cutover orkestrering |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Rollback procedures |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
E. Byggeri & Indretning
| Arkitekt & design |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Bygningstilladelser |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Contractor coordination |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Quality assurance |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
F. Logistik & Flytteservice
| Multi-vendor koordinering |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Elevator & adgang booking |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Specialtransport |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Weekend/aften tillæg |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Staging faciliteter |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
G. Change Management
| Leadership training |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Ambassadør program |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Communication campaigns |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Training materialer |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
H. ESG & Bæredygtighed
| CO₂ beregning & rapport |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Circular economy strategi |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Waste audit & dokumentation |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Sustainability metrics |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
I. Business Continuity
| Contingency planning |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Crisis management prep |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Backup procedures |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
| Recovery testing |  | 1 | stk | [Enter cost] | 0 |  |  | 0%
J. Uforudsete & Risiko
| Kompleksitetsbuffer (15-20%) |  | 15 | % | N/A | 0 |  |  | 0%
SAMLET PROJEKTBUDGET | [5 empty] | 0 |  | 0

## Checklist
#VALUE!
TJEKLISTE FOR VIRKSOMHEDSFLYTNING
Fase | Category | Opgave | Ejer | Status | Forfaldsdato | Risiko | Bemærkninger om kompleksitet | Afhængigheder | FMG Service
T-12 mths | Governance | Etabler project sponsor og executive backing | CEO/COO | Planning |  | CRITICAL | Kræver engagement på C-niveau |  | Executive facilitation
|  | Udpeg PMO lead (fuld tid) | HR | Planning |  | HIGH | Har brug for dedikeret ressource |  | PMO recruitment
|  | Definer styregruppe og mødekadens | Sponsor | Planning |  | HIGH | Tilpasning af flere interessenter |  | Governance workshop
|  | Etabler RACI matrix | PMO | Planning |  | MED | Kortlægning af beslutningsmyndighed |  | RACI facilitation
|  | Opret risiko- og beslutningslog | PMO | Planning |  | LOW | Standard skabeloner |  | Risk framework
T-9 mths | Strategi | Udvikl business case og ROI | Finance | Planning |  | HIGH | Kompleks cost-benefit-analyse | Godkendelse af budgettet | Business case support
| Arbejdsplads | Definer hybridprincipper og work modes | HR/FM | Planning |  | HIGH | Konsekvenser for kulturelle ændringer | Tilpasning af ledelsen | Workplace consulting
|  | Kortlæg nuværende space utilization | FM | Planning |  | MED | Kompleksitet af dataindsamling |  | Space audit
|  | Start inventarregistrering | FM | Planning |  | HIGH | Skalering og kompleksitet af aktiver |  | Complete inventory audit
T-6 mths | IT/AV | Design network architecture | IT | Planning |  | CRITICAL | Risiko for forretningskontinuitet | Beslutninger om infrastruktur | IT architecture
|  | Definer AV-standarder alle møderum | IT | Planning |  | HIGH | Koordinering af flere leverandører | Valg af teknologi | AV standardization
|  | Plan cutover-runbook og testing | IT | Planning |  | CRITICAL | Mørk lanceringskompleksitet | Klar til netværk | Cutover planning
| Procurement | Hovedleverandør udbud og kontrakt | Procurement | Planning |  | HIGH | Orkestrering af flere leverandører | Færdiggørelse af krav | Vendor management
T-3 mths | Logistik | Book elevatorer og adgang | FM | Execution |  | HIGH | Kompleksitet af københavnske tilladelser | Bygningsadministration | Logistics coordination
|  | Koordiner alle flytteleverandører | PMO | Execution |  | HIGH | Optimering af sekvens | Bekræftelser af kreditorer | Multi-vendor coordination
|  | Plan staging og swing space | FM | Execution |  | MED | Optimering af plads og timing | Ledig plads | Logistics planning
| Change | Træn alle ledere og managers | HR | Execution |  | HIGH | Udfordringer med at indføre ændringer | Parathed til ledelse | Leadership training
T-1 mth | Communication | Launch 6-touchpoint kommunikation | Comms | Execution |  | MED | Konsistens i budskabet | Godkendelse af indhold | Communication packages
|  | Forbered Day-1 welcome pakker | HR/FM | Execution |  | LOW | Koordinering af logistik | Materialer klar | Welcome packages
| Testing | Gennemfør dark launch testing | IT | Execution |  | CRITICAL | Test af systemintegration | Alle systemer klar | Dark launch execution
Go-Live | Execution | Command center aktivering | PMO | Execution |  | CRITICAL | Koordinering i realtid | Alle hold klar | Command center
|  | Floorwalker deployment | HR/IT | Execution |  | HIGH | Brugersupportens kompleksitet | Afslutning af træning | Floorwalker program
|  | Real-time issue resolution | PMO | Execution |  | CRITICAL | Krisestyring | Procedurer for eskalering | Crisis management
T+1 mth | Stabilization | Pulse survey og feedback | HR | Complete |  | MED | Analyse af svar | Systemets stabilitet | Survey & analysis
|  | Asset register update | FM | Complete |  | LOW | Færdiggørelse af dokumentation | Verifikation af lagerbeholdning | Asset documentation
|  | Lever ESG-rapport og metrics | Sustainability | Complete |  | HIGH | Kompleksitet i CO₂-beregningen | Dataindsamling | Full ESG reporting
|  | Project closure og lessons learned | PMO | Complete |  | MED | Vidensoverførsel | Endelig dokumentation | Project closure