## Office Move Budget
#VALUE! |  | BUDGETSKABELON TIL FLYTNING AF KONTOR - SMÅ VIRKSOMHEDER (1-50 ANSATTE)
Baseret på FMG Denmark Office Relocation Budget Guide | [6 empty] | Samlet budget: | 238047
[7 empty] | Faktiske udgifter: | 0
Firma | [Enter company name] |  | Projektleder | [Enter name] |  |  | Resterende budget: | 238047
Antal ansatte: | [Enter number] |  | Oprettet budget: | 2026-08-05 |  |  | Budgetudnyttelse: | 0%
Dato for flytning: | [Enter date]
Kategori | Underkategori | Beskrivelse | Enhed | Eksempel på antal | Eksempel på enhedspris (DKK) | Subtotal (DKK) | Aktuelle omkostninger (DKK) | Forskel (DKK) | Status | Noter
A. Projektledelse & Plan
| Projektledertimer | Professionel projektledertimer | timer | 40 | 1200 | 48000 |  |  | Not Started
| Statusmøder | Standard statusmøder | stk | 1 | 3638 | 3638 |  |  | Not Started
| Risiko- og kvalitetsstyring | Standard risiko- og kvalitetsstyring | stk | 1 | 4066 | 4066 |  |  | Not Started
| Governance | Standard governance | stk | 1 | 4084 | 4084 |  |  | Not Started
B. Inventarregistrering
| Kortlægning af arbejdsstationer | Kortlægning af arbejdsstationer for 30 medarbejdere | stk | 30 | 450 | 13500 |  |  | Not Started
| Specialudstyr mapping | Standard specialudstyr mapping | stk | 1 | 2658 | 2658 |  |  | Not Started
| Asset audit | Standard asset audit | stk | 1 | 4607 | 4607 |  |  | Not Started
C. Flyttelogistik
| Mandskabsdage | Flyttemandskab inkl. transport | dage | 3 | 8500 | 25500 |  |  | Not Started
| Lastbiler | Flyttebiler | stk/dag | 2 | 2500 | 5000 |  |  | Not Started
| Kraner/elevatorhjælp | Standard kraner/elevatorhjælp | stk | 1 | 4669 | 4669 |  |  | Not Started
| Transportafstand tillæg | Standard transportafstand tillæg | stk | 1 | 3037 | 3037 |  |  | Not Started
| Aften/weekend tillæg | Standard aften/weekend tillæg | stk | 1 | 557 | 557 |  |  | Not Started
D. Montage & Installation
| Nedtagning arbejdsstationer | Nedtagning arbejdsstationer for 30 medarbejdere | stk | 30 | 450 | 13500 |  |  | Not Started
| Opsætning arbejdsstationer | Opsætning arbejdsstationer for 30 medarbejdere | stk | 30 | 450 | 13500 |  |  | Not Started
| Skiltning | Standard skiltning | stk | 1 | 3689 | 3689 |  |  | Not Started
| Finjustering | Standard finjustering | stk | 1 | 1512 | 1512 |  |  | Not Started
E. IT/AV
| Cutover-planer | Standard cutover-planer | stk | 1 | 587 | 587 |  |  | Not Started
| Møderumsopsætning | IT/AV opsætning mødelokaler | stk | 4 | 1200 | 4800 |  |  | Not Started
| Adgangskontrol | Standard adgangskontrol | stk | 1 | 1672 | 1672 |  |  | Not Started
| Test og fallback | Standard test og fallback | stk | 1 | 3348 | 3348 |  |  | Not Started
| Licenser | Standard licenser | stk | 1 | 1518 | 1518 |  |  | Not Started
F. Opbevaring
| Midlertidige lagerløsninger | Standard midlertidige lagerløsninger | stk | 1 | 1696 | 1696 |  |  | Not Started
| Containere | Affaldscontainere | stk | 2 | 3500 | 7000 |  |  | Not Started
| Swing space | Standard swing space | stk | 1 | 1977 | 1977 |  |  | Not Started
G. Affald & Bortskaffelse
| Containere | Affaldscontainere | stk | 2 | 3500 | 7000 |  |  | Not Started
| Sortering | Standard sortering | stk | 1 | 1656 | 1656 |  |  | Not Started
| Miljøafgifter | Standard miljøafgifter | stk | 1 | 4066 | 4066 |  |  | Not Started
| Dokumentation | Standard dokumentation | stk | 1 | 3773 | 3773 |  |  | Not Started
H. Bæredygtighed & Rapport
| CO₂e-rapport | Standard co₂e-rapport | stk | 1 | 1884 | 1884 |  |  | Not Started
| Genbrugstal | Standard genbrugstal | stk | 1 | 1078 | 1078 |  |  | Not Started
| Donationsstrategi | Standard donationsstrategi | stk | 1 | 1315 | 1315 |  |  | Not Started
I. Kommunikation & Change
| Intranet opdateringer | Standard intranet opdateringer | stk | 1 | 1064 | 1064 |  |  | Not Started
| Guides | Standard guides | stk | 1 | 2151 | 2151 |  |  | Not Started
| Ambassadører | Standard ambassadører | stk | 1 | 663 | 663 |  |  | Not Started
| Dag-1 informationspakker | Standard dag-1 informationspakker | stk | 1 | 1870 | 1870 |  |  | Not Started
J. Tilladelser & Adgang
| Parkering | Standard parkering | stk | 1 | 1441 | 1441 |  |  | Not Started
| Elevatorvagt | Standard elevatorvagt | stk | 1 | 2095 | 2095 |  |  | Not Started
| Midlertidige byggetilladelser | Standard midlertidige byggetilladelser | stk | 1 | 1074 | 1074 |  |  | Not Started
K. Istandsættelse
| Maling | Standard maling | stk | 1 | 665 | 665 |  |  | Not Started
| Gulve | Standard gulve | stk | 1 | 3202 | 3202 |  |  | Not Started
| Reparationer til udlejer | Standard reparationer til udlejer | stk | 1 | 3430 | 3430 |  |  | Not Started
L. Uforudsete
| Buffer (10-15%) | 12% buffer til uforudsete udgifter | % | 1 |  | 25505 |  |  | Not Started
SAMLET BUDGET | [5 empty] | 238047 | 0 | -238047

## Instructions
HOW TO USE THIS BUDGET TEMPLATE:
1. BASIC INFORMATION
• Fill in company name, number of employees, and move date
• Enter project manager name
2. BUDGET CATEGORIES
The template includes 12 main categories based on FMG best practices:
• A. Project Management & Planning
• B. Inventory Registration
• C. Moving Logistics
• D. Assembly & Installation
• E. IT/AV
• F. Storage
• G. Waste & Disposal
• H. Sustainability & Reporting
• I. Communication & Change
• J. Permits & Access
• K. Restoration
• L. Contingency (automatically calculated as 12% buffer)
3. HOW TO FILL THE BUDGET
• Quantity: Enter number of units (hours, pieces, days, etc.)
• Unit Price: Enter price per unit in DKK
• Subtotal: Calculated automatically (Quantity × Unit Price)
• Actual Cost: Enter actual price when you receive invoices
• Difference: Calculated automatically (Actual - Budget)
• Status: Update as project progresses
4. AUTOMATIC CALCULATIONS
• Subtotals calculated automatically based on quantity × unit price
• Buffer (12%) calculated automatically from all other items
• Total budget summed in top right dashboard
• Budget utilization shown as percentage
5. USAGE TIPS
• Get quotes from multiple vendors before entering unit prices
• Update 'Actual Cost' regularly during the project
• Use 'Status' column to track progress
• The 12% buffer is based on FMG experience - adjust if needed
6. COST DRIVERS TO WATCH
• Number of employees and workstations
• Access conditions (floors, elevators, crane needs)
• Transport distance
• IT/AV complexity
• Time windows (evening/weekend = higher hourly rates)
• Special equipment and assembly
• Disposal and restoration
7. HIDDEN COSTS
• Employee time spent on moving
• Productivity loss during move
• Restoration of old premises
• Parking and access permits
• Delay fees
For questions or help with budgeting, contact FMG Denmark